| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM Y TẾ H. CHÂU THÀNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /KH-TTYT | Châu Thành, ngày tháng 6 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Phục vụ y tế Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

tại huyện Châu Thành

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SYT ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc Phục vụ y tế Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về Phối hợp hỗ trợ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn Huyện;

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch phục vụ y tế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:

I. MỤC TIÊU

Đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc đáp ứng kịp thời công tác khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa các loại dịch bệnh.

II. NỘI DUNG

Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh không để xảy ra, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19;

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau kỳ thi;

Triển khai thực hiện các phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 của Ban Chỉ đạo Kỳ thi TN THPT năm 2022;

Đảm bảo cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao thông...);

Cử xe cấp cứu, điều dưỡng và bác sĩ phục vụ tại các điểm thi; chuẩn bị thuốc thiết yếu và các phương tiện cần thiết để sẳn sàng cho các trường hợp cấp cứu tại chỗ.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 06/7/2022 đến 08/7/2022.

- Địa điểm: Trường THPT Châu Thành 1, Trường THPT Châu Thành 2.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Xây dựng Kế hoạch phục vụ y tế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại huyện Châu Thành.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

Tham mưu Ban Giám đốc phân công viên chức phục vụ y tế (danh sách kèm theo).

Bố trí xe cứu thương, tài xế thường trực.

3. Phòng Tài chính - Kế toán

- Quyết toán chi phí phục vụ y tế theo thực chi.

4. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

Phối hợp đảm bảo cung cấp đủ cơ số thuốc thiết yếu - vật tư y tế để phục vụ.

5. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (bao gồm tư vấn và điều trị nghiện chất)

Phối hợp với các điểm thi hướng dẫn, hỗ trợ các điểm tổ chức thi thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn phòng, chống dịch, chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời tại các địa điểm thi (nếu cần).

6. Khoa An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng

Phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh các Điểm thi trước và trong suốt thời gian tổ chức thi.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 02 suất ăn trưa (02 ngày) cho học sinh tham gia Kỳ thi.

7. Các Trạm Y tế xã, thị trấn

Các Trạm Y tế xã, trị trấn đảm bảo trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, phân công kíp trực đủ các thành phần chuyên môn; sơ cứu, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời.

IV. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí hoạt động do Ủy ban nhân dân Huyện dự trù theo quy định.

Trên đây Kế hoạch phục vụ y tế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.Đề nghị các đơn vị nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Ban Giám đốc TTYT (biết); - Các đơn vị trực thuộc (th/h); - Lưu: VT, KHNV. | Dương Hồng Nhựt |

DANH SÁCH NHÂN LỰC, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ KỲ THI THPT 2022 TỈNH ĐỒNG THÁP

từ ngày 06/7/2022 đến ngày 08/7/2022

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-TTYT ngày     /6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành)

| TT | Thông tin phục vụ | Ngày 06/7/2022 | Ngày 07/7/2022 | Ngày 08/7/2022 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe Cấp cứu: (biển kiểm soát) Họ và tên: Số điện thoại | 66A-005.09 Trần Phước Huy Phong 0932.991.595 | 66A-005.09 Trần Phước Huy Phong 0932.991.595 | 66A-005.09 Trần Phước Huy Phong 0932.991.595 |  |
| 2 | Điều dưỡng: (theo xe) Họ và tên: Số điện thoại | Nguyễn Thanh Bằng 0939848583 | Nguyễn Thanh Bằng 0939848583 | Nguyễn Thanh Bằng 0939848583 |  |
| 3 | Bác sĩ: Họ và tên: Số điện thoại: Phụ trách điểm thi: . . . . . . . . . . . . | Trần Trung Hiếu 0704567498 THPT Châu Thành 1 | Trần Trung Hiếu 0704567498 THPT Châu Thành 1 | Trần Trung Hiếu 0704567498 THPT Châu Thành 1 |  |
| 4 | Bác sĩ: Họ và tên: Số điện thoại: Phụ trách điểm thi: . . . . . . . . . . . . | Võ Hoàng Phi 0353993957 THPT Châu Thành 2 | Võ Hoàng Phi 0353993957 THPT Châu Thành 2 | Võ Hoàng Phi 0353993957 THPT Châu Thành 2 |  |